## Team-Matrix
Projekt Kundenevent | Projektteam/Stakeholder
| Maike | Tim | Jens | Heidi | Stefan | Christian
Leitung des Projekts |  |  |  | V
Terminplanung und -koordination | V/E |  |  |  | I
Budget bestimmen und freigeben lassen |  | V |  | M | E
Agenturbriefing erstellen | M |  | V | M | I | M
Lokalität suchen und buchen |  |  |  | E | M | V
Einladungen entwerfen und versenden | V |  |  |  | M
Rücklaufkontrolle und Gästeliste |  |  |  |  | I | V
... | V | M |  | E
... |  |  | V | M
Kosten intern verrechnen |  | V
V = Verantwortung; E = Entscheidung; M = Mitarbeit; I = informieren